# Акт

### камеральной проверки полноты и достоверности отчетности

### о реализации муниципальных программ

г. Суджа                                                                                                                    30 апреля 2020 г.

Контрольное мероприятие проведено начальником отдела экономического развития и прогнозирования Администрации города Суджи Плетневой Ю.Г. и главным специалистом-экспертом отдела экономического развития и прогнозирования Администрации города Суджи Рыкуновой Н.В.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1 Плана контрольной деятельности по проведению внутреннего муниципального финансового контроля на 2020 г., утвержденного постановлением Администрации города Суджи от 16.12.2019 №454,  распоряжение Администрации города Суджи Курской области от 03.04.2020 №49 «О проведении плановой проверки в Администрации города Суджи Суджанского района Курской области».

Объект проверки: Администрация города Суджи Суджанского района Курской области.

Цель проверки: контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ за период 01.01.2019 - 31.12.2019 г.

Предмет проверки: Муниципальные правовые акты и иные документы, регламентирующие выделение и использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в бюджете муниципального образования «город Суджа», отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «город Суджа» в части средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ.

Период проверки: с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

Срок проведения проверки: 15.04.2020 по 30.04.2020 года.

1. Общие сведения

Полное наименование: Администрация города Суджи Суджанского района Курской области;

Сокращенное наименование: нет.

Юридический адрес: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Советская площадь, 4

Администрация  города Суджи Суджанского района Курской области (далее- Администрация города Суджи) осуществляет свою деятельность на основании Устава муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, принятого решением Собрания депутатов города Суджи № 1 от 04.08.2005, зарегистрированного распоряжением Администрации Курской области № 671-р от 24.08.2005 и главным управлением Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 07.11.2005г. за государственным регистрационным № ru 465231012005001 и изменений и дополнений к Уставу, утвержденных и зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства.

Согласно п. 1 ст. 33 гл. 6 Устава: Администрация города Суджи является исполнительно-распорядительным органом  местного самоуправления города Суджи и наделяется полномочиями  по решению вопросов местного значения.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» Администрация города Суджи Суджанского района Курской области внесена в Государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024600785549.

Межрайонной ИФНС России № 4 по Курской области Администрации города Суджи выдано свидетельство  серии 46 №000480416 о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации и присвоен ИНН 4623002130, КПП 462301001.

В Едином государственном регистре предприятий и организаций Курским областным комитетом государственной статистики Администрации города Суджи Суджанского района Курской области установлена идентификация по общероссийским классификаторам:

ОКТМО 38640101001             ОКОГУ 3300400

ОКПО 35434678                      ОКФС   14

ОКАТО 38240501000              ОКОПФ 75404

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде Администрации города Суджи Суджанского района Курской области в Отделении Курск, г. Курск открыт расчетный счет  № 40204810445250000460, БИК 043807001.

В УФК по Курской области открыт лицевой счет № 03443030900.

Главой Администрации города Суджи являлся  Дьяченко Владимир Ильич - весь проверяемый период.

Начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности являлась Брахнова Лариса Владимировна – весь проверяемый период.

2. Общая характеристика муниципальных программ, реализация которых предусмотрена в бюджете муниципального образования «город Суджа».

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ.

Проверкой установлено, что фактически, в период с 01.01.2019 по 31.12.2019, в целях реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, финансирование осуществлялось по 11 из 12 муниципальных программ.

Общая сумма освоенных бюджетных назначений по муниципальным целевым программам в проверяемом периоде составила – 24534,9 тыс. руб., в том числе по программе:

- «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 368,7 тыс. руб.;

- «Формирование современной городской среды муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2019 год» - 3236,1 тыс. руб.;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 18870,7 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 273,0 тыс. руб.;

- «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2020 годы – 221,9 тыс. руб.

- «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» (2015-2020годы) – 194,2 тыс. руб.;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 44,9 тыс. руб.;

- «Экология и чистая вода в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 144,5 тыс. руб.;

- «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» – 927,8 тыс. руб.;

- «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» – 148,4 тыс. руб.;

- «Реализация политики в сфере печати и массовой информации в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» - 104,4тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в 2019 году предусмотрены средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб., фактически программа в 2019 году не исполнена, кассовое исполнение через финансовые органы составило – 0,00 руб., не исполненные назначения – 50,0 тыс. руб.

Выборочной проверкой правильности выделения и использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, установлено следующее.

1. Муниципальная программа «Обеспечение перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 07.11.2014 №297.

Согласно Паспорту программы, она включает две подпрограммы:

- «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы».

Цель муниципальной программы: обеспечение транспортной доступности, удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности горожан.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- сохранение и развитие улично-дорожной сети города Суджа;

- государственная регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги;

- обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Суджа;

- создание условий для комфортного проживания на территории города Суджа.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2019 год были предусмотрены средства в общей сумме 1302,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2019 году составило на общую сумму – 927,8 тыс. рублей (71,3 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 "Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | 806,0 | 805,8 | 99,9 |
| Основное мероприятие 1.4 "Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области в муниципальную собственность" | 320,0 | 36,0 | 11,3 |
| Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 "Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области" | 90,0 | 86,0 | 95,6 |
| Основное мероприятие 2.3 "Установка и содержание светофорных объектов на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области" | 86,0 | 0,0 | 0 |
| ИТОГО: | 1302,0 | 927,8 | 71,3 |

В рамках исполнения мероприятия «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в проверяемом периоде заключен муниципальный контракт от 18.10.2019 №0144300017419000019-01 с ООО «КурскремдорСтрой» на сумму 805826,40 руб. на выполнение работ по ремонту тротуара на переулке 1-Мая, на ул. Щепкина, на ул. Волкова, на ул. Ленина.

При осуществлении закупки работ, Администрацией города Суджи, использовались конкурентные способы определения подрядчиков, а именно: закупка в форме электронного аукциона.

Проверкой установлено, что работы по ремонту тротуаров на переулке 1-Мая, на ул. Щепкина, на ул. Волкова, на ул. Ленина в соответствии с муниципальным контрактом от 18.10.2019 №0144300017419000019-01 выполнены в полном объеме на сумму 805826,40 руб., что подтверждается Актами о приемке выполненных работ от 10.12.2019 №1 на сумму 184112,40 руб., №2 на сумму 226654,80 руб., №3 на сумму 310425,60 руб., №4 на сумму 84633,60 руб., подписанными Исполнителем и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта.

Оплата по контракту произведена в полном объеме  на общую сумму 805826,40 руб. платежными поручениями от 17.12.2019 №174105 на сумму 84633,60 руб.,  №174107 на сумму 226654,80 руб., № 174817 на сумму 310425,60 руб., №174104 на сумму 184112,40 руб.

В рамках исполнения мероприятия «Межевание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в муниципальную собственность подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в проверяемом периоде заключен договор подряда от 07.11.2019 №830 с ИП Татаринова Е.Е. на сумму 36000,00 руб. на проведение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог, расположенных по адресу: Курская область, г. Суджа, изготовление технических планов, проведение межевания.

Проверкой установлено, что работы выполнены в полном объеме, в установленные сроки  на сумму 36000,00 руб., что подтверждается Актом на выполнение работ-услуг №40 от 20.12.2019 на сумму 36000,00 руб., подписанным Подрядчиком и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Договора.

Оплата по Договору произведена в полном объеме  на общую сумму 36000,00 руб. платежными поручениями от 29.11.2019 №873460 на сумму 10800,00 руб.,  от 23.12.2019 №243693 на сумму 25200,00 руб.

В рамках исполнения мероприятия «Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки краской на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» в проверяемом периоде заключен договор поставки от 22.05.2019 №22/05/19 с ООО «ПромИнвестПроект» на сумму 86000,03 руб. на поставку дорожных знаков.

Проверкой установлено, что дорожные знаки на сумму 86000,03 руб. поставлены, что подтверждается универсальным передаточным документом от 20.06.2019 №37. Приобретенные знаки соответствуют Спецификации (Приложение к Договору).

Оплата по Договору произведена в полном объеме  на общую сумму 86000,03 руб. платежными поручениями от 06.06.2019 №211138 на сумму 25800,00 руб.,  от 24.06.2019 №356554 на сумму 60200,03 руб.

2. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №295.

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Суджа»

Цель муниципальной программы:

- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта:

- приобщение населения города, прежде всего детей и молодежи, к регулярным занятиям физической культурой и спортом путем развития спортивной инфраструктуры, популяризации массового спорта;

- повышение уровня спортивного мастерства лиц, занимающихся спортом, и специалистов в отрасли физической культуры и спорта.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- пропаганда развития физической культуры и спорта, информационное освещение физической культуры и спорта;

- поддержка и развитие детско-юношеского и массового спорта;

- обеспечение участия спортсменов города Суджа Курской области в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2019 год были предусмотрены средства в общей сумме 150,0 тыс. руб., фактическое использование средств на реализацию муниципальной программы в 2019 году составило на общую сумму – 148,4 тыс. рублей (98,9 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Повышение эффективности работы с молодежью, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Суджа" Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы" |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. "Выполнение календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий города Суджа ежегодно утверждаемого постановлением Администрации города Суджа" | 150,0 | 148,4 | 98,9 |
| ИТОГО: | 150,0 | 148,4 | 98,9 |

Проверкой правильности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 148448,00 руб. (98,9 %), в том числе на:

- приобретение наградной продукции (медали, кубки, статуэтки, грамоты, классификационные книжки) – 20568,00 руб. на основании договоров с ООО «Союз-М» от 28.01.2019 №03 на сумму 7672,00 руб., от 11.03.2019 №13 на сумму 12896,00 руб. Наградная продукция получена по товарным накладным. Оплата произведена в полном объеме;

- приобретение столов для настольного тенниса Start Line CHAMPION (2 шт.) на сумму 58000,00 руб. на основании договора поставки от 07.10.2019 №33 с ИП Дудолад Н.А. на сумму 58000,00 руб. Столы для настольного тенниса получены по товарной накладной от 07.10.2019 №33. Оплата произведена по платежному поручению от 17.10.2019 №442814 на сумму 58000,00 руб.;

- приобретение спортивной экипировки (костюм спортивный – 19 шт., кроссовки – 2 пары, кроссовки волейбольные – 2 пары) по муниципальному контракту от 10.12.2019 №0144300017419000024-01, заключенному с ООО «Высокие достижения» на сумму 69880,00 руб., по результатам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона.

Проверкой установлено, что поставка спортивной экипировки (костюм спортивный – 19 шт., кроссовки – 2 пары, кроссовки волейбольные – 2 пары) в соответствии с муниципальным контрактом от 10.12.2019 №0144300017419000024-01 произведена в полном объеме по универсальному передаточному документу от 11.12.2019 №ВД191007113 на сумму 69880,00 руб. Оплата по контракту произведена в полном объеме платежным поручением от 25.12.2019 №294431 на сумму 69880,00 руб.

3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2020 годы»  утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №291.

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)».

Цель муниципальной программы:

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области.

Для достижения названной цели предусмотрено решение ряда задач, направленных на формирование оптимального состава и структуры муниципального имущества; обеспечение эффективного управления, содержания и использования объектов муниципального имущества; обеспечение учета и мониторинга имущества; оформление права собственности; обеспечение поступлений в бюджет МО «город Суджа» средств от использования и продажи объектов недвижимого имущества МО «город Суджа».

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2019 год были предусмотрены средства в общей сумме 359,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2019 году составило – 194,2 тыс. рублей (54,1 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Повышение эффективности и управления муниципальным имуществом муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области (2015-2020 годы)" |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Проведение муниципальной политики в области имущественных отношений на территории муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области: оценка имущества, оплата изготовления технических паспортов, оплата услуг межевания земельных участков, изменения в ППЗ" | 359,0 | 194,2 | 54,1 |
| ИТОГО: | 359,0 | 194,2 | 54,1 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 194175,00 руб. (54,1%), в том числе на:

- оплату услуг по определению рыночной стоимости имущества;

- оплату изготовления технических паспортов;

- оплату услуг межевания земельных участков;

- оплату услуг по внесению изменения в Правила землепользования.

Проверкой установлено, что выполнение работ, оказание услуг по вышеперечисленным направлениям исполнения мероприятий, предусмотренных программой, осуществлялось на основании договоров с ООО «Кадастровый инженер» (кадастровые работы - изготовление межевого плана), ИП Репп О.Н.(определение рыночной стоимости имущества), ООО «Оценка и консалтинг» г. Курск (определение размера коэффициентов по видам разрешенного использования земельных участков), ИП Дунисова Светлана Анатольевна (подготовка межевого плана), ИП Воробьев Андрей Алексеевич (внесение изменений в правила землепользования). Факт выполнения работ, оказания услуг подтвержден актами оказанных услуг (выполненных работ), подписанных Исполнителем и Заказчиком. Оплата выполненных работ (услуг)  произведена в полном объеме.

4. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области» на 2015-2020 годы утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 06.11.2014 №296.

Согласно Паспорту программы, она включает 1 подпрограмму: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа».

Целью программы является создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области, создание единой системы обучения муниципальных служащих.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

- повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы;

- укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2019 год были предусмотрены средства в общей сумме 296,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2019 году составило – 222,0 тыс. рублей (75,0 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 "Повышение квалификации муниципальных служащих" | 26,0 | 1,5 | 5,8 |
| Основное мероприятие 1.3. "Материально-техническое обеспечение и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи" | 270,0 | 220,5 | 81,7 |
| ИТОГО: | 296,0 | 222,0 | 75,0 |

При проверке фактического использования средств в проверяемом периоде было установлено, что муниципальная целевая программа исполнена на общую сумму – 221967,30 руб. (75 %), в том числе:

- 1500,00 руб. – на повышение квалификации муниципальных служащих (на основании договора от 01.10.2019 №ОТ-609 с Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Учебный центр безопасности труда» (обучение по охране труда»);

- 220467,30 руб. – на материально - техническое обеспечение автоматизированных рабочих мест и доступ к внешним информационным ресурсам и сетям связи (Договоры с Курским филиалом ПАО «Ростелеком» от 29.01.2019 №84600006611 (интернет), от 29.01.2019 №846000063908 (связь), ООО «Барс» (неисключительное право использования АИС «Обращение граждан»), ООО «Скороход» (услуги по сопровождению программ ЭВМ системы «1С:Предприятие»), ИП Беляева В.Н. (приобретение запчастей и расходных материалов для оргтехники, ПО Касперски Анти-вирус), Обособленное подразделение ООО «Русь-Телеком» в г. Москва (неисключительная лицензия на ПК «Фельдъегерь Премиум»), ООО «Электронный город» (изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи), ООО «Программный Центр» (неисключительные пользовательские права на программу для ЭВМ «Полигон: Изменения кадастра»).

5. Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2019 год» утверждена Постановлением Администрации города Суджи от 05.11.2014 №292.

Согласно Паспорту программы, она содержит одну подпрограмму: «Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области».

Цель муниципальной программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий; повышение эффективности их использования на объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения названной цели предусмотрено решение следующих задач:

- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности за счет снижения потерь электрической энергии;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, водоснабжения, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях;

- оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов.

В соответствии с принятой муниципальной целевой программой, на осуществление мероприятий, необходимых для реализации программы, в бюджете муниципального образования «город Суджа» на 2019 год были предусмотрены средства в общей сумме 300,0 тыс. руб., фактическое использование средств в 2019 году составило – 273,0 тыс. рублей (91,0 %), в том числе:

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Предусмотрено средств программой | Фактически использовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Проведение эффективной энергосберегающей политики муниципального образования "город Суджа" Суджанского района Курской области |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджа" | 300,0 | 273,0 | 91,0 |
| ИТОГО: | 300,0 | 273,0 | 91,0 |

В рамках исполнения программы по основному мероприятию «Мероприятия по энергосбережению в администрации города Суджа» в 2019 году денежные средства на общую сумму 273036,00 руб. были использованы:

- на приобретение светильников НКУ/ЛКУ УХЛ1 IP54 и ламп светодиодных LED-HP-PRO 40Вт по договору от 02.10.2019 №б/н, заключенному с ИП Пожидаева С.А. на общую сумму 28780,00 руб. Светильники и лампы получены по товарной накладной от 02.10.2019 №23 на сумму 28780,00 руб. Оплата произведена по платежному поручению от 17.10.2019 №442811 на сумму 28780,00 руб.;

- на приобретение лампочек электрических по договору от 01.10.2019 №б/н, заключенному с ИП Попов М.А. на общую сумму 140,00 руб. Лампочки получены по товарной накладной от 01.10.2019 №9476 на сумму 140,00 руб. Оплата произведена по платежному поручению от 18.12.2019 №187776 на сумму 140,00 руб.;

- на выполнение работ по замене ламп и светильников уличного освещения  в городе Суджа Суджанского района Курской области  по муниципальному контракту от 16.12.2019 №0144300017419000025-01, заключенному с МУП ЖКХ города Суджи на сумму 244116,00 руб., по результатам осуществления закупки путем проведения электронного аукциона.

Проверкой установлено, что работы по замене ламп и светильников уличного освещения  в городе Суджа Суджанского района Курской области  в соответствии с муниципальным контрактом от 16.12.2019 №0144300017419000025-01 выполнены в полном объеме на сумму 244116,00 руб., что подтверждается Актом о приемке выполненных работ от 27.12.2019 №1 на сумму 244116,00 руб. (ф. КС-2), и справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 27.12.2019 №1 на сумму 244116,00 руб. (ф. КС-9), подписанными Подрядчиком и Заказчиком. Выполненные работы соответствуют условиям Контракта.

Оплата по контракту произведена в полном объеме платежным поручением от 27.12.2019 №344138 на сумму 244116,00 руб.

3. Проверка операций по лицевым счетам

Банковские операции по лицевому счету получателя бюджетных средств №03443030900 проверены в части средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. Операции по лицевому счету подтверждены оправдательными документами (договорами, накладными, актами о приемке выполненных работ, оказанных услуг). Расходование средств с лицевого счета осуществлялось по заявкам на кассовый расход.

Учет операций по движению средств на лицевом счете осуществлялся в Журнале операций с безналичными денежными средствами в соответствии с требованиями Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Записи о произведенных операциях отражены в Журналах операций № 2 с безналичными денежными средствами своевременно и в полном объеме.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в Администрации города Суджи Суджанского района Курской области осуществлялся в Журнале операций № 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Расчеты с поставщиками товаров, работ и услуг осуществлялись в соответствии с условиями заключенных контрактов (договоров). Документами, послужившими основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являлись: договоры, акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, накладные.

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществлялся на счете бюджетного учета 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам». Правильность расчетов с поставщиками и подрядчиками проверена в части средств, направленных на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области. Операции в регистрах бюджетного учета отражены в соответствии с документами, послужившими основанием для записей.

По состоянию на 01.01.2020 задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по средствам муниципального бюджета, направленным  на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, не имелось.

Наличие случаев размещения средств во вклады коммерческих банков, депозиты, выдачи ссуд, неправомерного перечисления средств сторонним организациям по бестоварным счетам, на оказание финансовой помощи и другие цели, не предусмотренные финансированием, при отсутствии оправдательных документов (актов выполненных работ, заключенных договоров, выставленных счетов, не установлено.

4. Достоверность и соблюдение порядка ведения бюджетного учета и представления бюджетной отчетности

Бюджетный учет в Администрации Суджанского района Курской области осуществлялся в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н.

Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов систематизированы по датам совершения операций и своевременно и в полном объеме отражены в регистрах бухгалтерского учета по формам, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

Согласно Отчету об исполнении бюджета на 01.01.2020 (форма по ОКУД 0503117), утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, в разрезе кодов расхода по бюджетной классификации доведены в сумме 28071144,00 руб., кассовое исполнение через финансовые органы составило – 24534932,69 руб., не исполненные назначения – 3536211,31 руб.

Отчетные данные подтверждаются данными синтетического и аналитического учета Администрации города Суджи Суджанского района Курской области.

Выводы:

В бюджете муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области в 2019 году предусмотрены средства на реализацию 12 муниципальных программ, однако исполнение 1 программы - «Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2015-2020 годы», в проверяемом периоде не осуществлялось.

Средства бюджета муниципального образования «город Суджа» на 2019 год, предусмотренные на реализацию муниципальных программ, освоены не полностью. Кассовое исполнение по сравнению с утвержденными бюджетными назначениями составило 87,4% (утверждено - 28071144,00 руб., исполнено – 24534932,69 руб.).

Средства муниципального бюджета, израсходованные в 2019 году на реализацию муниципальных программ, соответствуют целям и задачам, определенным в паспорте муниципальных программ.

Главный специалист-эксперт отдела

экономического развития и прогнозирования 		                        Рыкунова Н.В.

Начальник отдела

экономического развития и прогнозирования    		   	             Плетнева Ю.Г.